## Synthèse
Interface d'exercice
Tout est calculé depuis les onglets. Les estimations en heures (texte bleu) se modifient dans les onglets « Sous-tâches ».
[8 empty] | Heures par jour | 7
Projet | Tickets | Story points | Sous-tâches | Charge (h) | Charge (jours, 7 h/j) | Sous-tâches terminées | Avancement
P3 - Sécurité code | 24 | 128 | 72 | 289 | 41.2857 | 0 | 0%
Charge par rôle (heures)
Rôle | Libellé | P3 - Sécurité code | Total
BE | Backend (FastAPI) | 148 | 148
FE | Frontend web (React) | 53 | 53
MOB | Mobile (Expo) | 0 | 0
IA | IA / prompts (Claude) | 12 | 12
ML | Machine learning | 0 | 0
DATA | Données | 2 | 2
DEVOPS | DevOps / infra | 19 | 19
QA | Qualité / tests | 33 | 33
IOT | IoT / matériel | 0 | 0
PO | Produit | 22 | 22
REG | Réglementaire / conformité | 0 | 0
| Contrôle (doit égaler la charge en E5) |  | 289
Hypothèses : story points en Fibonacci ; heures = estimation initiale par sous-tâche, à affiner en planning ; 7 h productives par jour (modifiable en K3).

## P3 - Sécurité code
ID | Epic | Type | Titre | Description / User story | Spécifications techniques | Critères d'acceptation | Priorité | Story points | Charge estimée (h) | Nb sous-tâches | Sprint | Labels
SS-1 | Socle technique | Tâche | Initialiser repos, CI et workers | FastAPI, React/Vite, Redis, workers d'analyse Docker éphémères. | Monorepo `apps/api` (FastAPI 3.12), `apps/web` (React 18 + Vite), `workers/scanner` (ARQ + Redis). CI : lint, tests, build d'images. Image scanner séparée contenant les outils d'analyse. | CI verte ; un worker exécute une tâche isolée | Critique | 5 | 11 | 3 | S1 | devops
SS-2 | Authentification | Story | Comptes et organisations | En tant que CTO, je crée une organisation et invite mon équipe. | `organizations`, `memberships` (role: owner¦admin¦member), `invitations` (token, expiry). Toutes les requêtes filtrées par `org_id` via dépendance FastAPI `current_org()`. Tests d'isolation cross-tenant. | Rôles admin/membre ; invitations e-mail ; isolation multi-tenant testée | Critique | 5 | 18 | 4 | S1 | backend
SS-3 | Import | Story | Upload d'archive ZIP et collage de code | En tant que développeur, j'importe mon code par ZIP ou collage. | `POST /projects/{id}/uploads` (ZIP ≤ 100 Mo, protection zip-slip et zip-bomb) ou `POST /snippets`. Détection langages par extensions + fichiers manifestes. Stockage temporaire chiffré, suppression après scan. | Limite de taille ; détection des langages ; archive supprimée après analyse | Haute | 3 | 11 | 3 | S1 | backend, web
SS-4 | Sécurité plateforme | Tâche | Sandbox d'analyse éphémère | Chaque analyse tourne dans un conteneur isolé, sans réseau sortant, détruit ensuite. | Conteneur par scan : utilisateur non-root, FS en lecture seule sauf `/work`, `--network none`, limites CPU/RAM/temps, destruction en fin de job. Aucune exécution du code analysé. | Aucun accès réseau ; suppression vérifiée ; test d'isolation | Critique | 8 | 15 | 3 | S1 | sécurité, devops
SS-5 | Analyse | Story | Intégrer le moteur de règles statiques | Exécuter un moteur SAST open source sur Python, JS/TS, PHP, Java. | Adaptateur autour d'un moteur SAST open source (sortie SARIF) + jeux de règles par langage + règles maison. Normalisation vers `findings` : rule_id, cwe, owasp, file, start_line, end_line, snippet_hash, raw_severity. | Findings normalisés (fichier, lignes, règle, CWE) | Critique | 8 | 18 | 4 | S2 | analyse
SS-6 | Analyse | Story | Détection de secrets | Détecter clés d'API, mots de passe et jetons commités. | Détection par motifs + entropie. Stockage : type, fichier, ligne, empreinte SHA-256 tronquée ; **jamais la valeur**. Affichage masqué (`sk_****`). | Valeurs jamais stockées en clair ; affichage masqué ; emplacement précis | Critique | 5 | 9 | 3 | S2 | analyse, sécurité
SS-7 | Analyse | Story | Analyse des dépendances (SCA) | Identifier les bibliothèques avec CVE connues. | Parsing requirements.txt / pyproject, package.json + lockfile, composer.json/lock, pom.xml. Croisement avec une base publique d'advisories (API open source). Sortie : package, version, advisory, fixed_version. | Lecture des manifests (requirements, package.json, composer, pom) ; version corrigée indiquée | Haute | 5 | 12 | 3 | S2 | analyse
SS-8 | Analyse | Tâche | Jeu de référence de vulnérabilités | Constituer un benchmark à partir d'applications volontairement vulnérables open source. | Corpus d'applications volontairement vulnérables open source + annotations de vérité terrain (fichier, ligne, CWE). Script `benchmark.py` calculant rappel, précision, faux positifs, exécuté en CI nocturne. | Rappel et faux positifs calculés automatiquement en CI | Haute | 5 | 14 | 3 | S2 | qa
SS-9 | IA | Story | Validation contextuelle des alertes | L'IA analyse l'extrait et son contexte pour confirmer ou écarter l'alerte. | Pour chaque finding : extraction du contexte (fonction englobante + imports + appels, ≤ 150 lignes). Prompt Claude → JSON {verdict: true_positive¦false_positive¦uncertain, confidence, reason}. Findings `false_positive` à haute confiance masqués par défaut. | Sortie JSON structurée ; faux positifs < 15 % sur le benchmark | Critique | 8 | 18 | 4 | S3 | ia
SS-10 | IA | Story | Explication pédagogique de la faille | En tant que développeur, je comprends la faille, le scénario d'attaque conceptuel et l'impact métier. | Prompt pédagogique en français : définition, scénario d'attaque **conceptuel** (sans exploit ni payload fonctionnel), impact métier, niveau de difficulté, références OWASP/CWE. Filtre de sortie bloquant les charges offensives. | Explication en français ; aucune charge offensive exploitable ; référence OWASP/CWE | Critique | 5 | 9 | 3 | S3 | ia
SS-11 | IA | Story | Proposition de correctif | En tant que développeur, je vois un diff avant/après avec explication. | Prompt correctif → JSON {patched_code, diff, explanation, best_practices[]}. Vérification syntaxique du correctif (parseur du langage). Diff unifié affiché côté front. | Diff affiché ; correctif compilable sur 80 % du benchmark ; bouton copier | Critique | 8 | 16 | 4 | S3 | ia
SS-12 | IA | Tâche | Maîtrise des coûts IA | Envoyer uniquement les extraits pertinents et mettre en cache. | Budget de tokens par scan selon l'offre ; regroupement des findings d'un même fichier ; cache par (snippet_hash, rule_id, model_version). Métriques de coût par scan. | Coût moyen par analyse mesuré et plafonné par offre | Haute | 3 | 8 | 3 | S3 | ia, backend
SS-13 | Scoring | Story | Classification et sévérité | Chaque finding a une catégorie OWASP, un CWE et une sévérité. | Mapping règle → CWE → catégorie OWASP Top 10. Sévérité = f(raw_severity, verdict IA, exposition). Documentation publique du scoring. | 4 niveaux de sévérité ; règles de scoring documentées | Haute | 3 | 7 | 3 | S3 | analyse
SS-14 | Interface | Story | Vue détaillée d'une faille | En tant que développeur, je vois le code surligné, l'explication et le correctif. | Page `/scans/{id}/findings/{fid}` : code surligné (bibliothèque de coloration), panneaux explication / correctif / références, navigation clavier. | Coloration syntaxique ; navigation entre findings | Haute | 5 | 11 | 3 | S4 | web
SS-15 | Interface | Story | Tableau de bord projet | En tant que CTO, je vois le score, la répartition par sévérité et l'évolution. | Score projet 0-100 = pénalités pondérées par sévérité. Graphiques (recharts) : répartition sévérité, top catégories OWASP, évolution. Comparaison avec le scan précédent (nouveaux / corrigés). | Graphiques ; comparaison avec l'analyse précédente | Haute | 5 | 13 | 3 | S4 | web
SS-16 | Interface | Story | Ignorer une alerte avec justification | En tant que développeur, je marque un faux positif avec un motif. | `POST /findings/{id}/dismiss {reason, justification}`. Empreinte stable (rule_id + chemin + snippet normalisé) pour retrouver le finding aux scans suivants. | Justification obligatoire ; alerte masquée aux analyses suivantes ; audit log | Moyenne | 3 | 7 | 3 | S4 | web, backend
SS-17 | Intégrations | Story | Connexion GitHub / GitLab | En tant que développeur, je connecte un dépôt via OAuth et lance une analyse. | Applications OAuth GitHub / GitLab (scopes lecture minimale). Jetons chiffrés (AES-GCM, clé en variable d'environnement référencée par nom). Clone shallow dans le conteneur de scan. | Choix du dépôt et de la branche ; jetons chiffrés | Haute | 5 | 14 | 4 | S4 | intégration
SS-18 | Rapports | Story | Export PDF et JSON | En tant que CTO, j'exporte un rapport pour un audit ou un client. | PDF via template HTML + WeasyPrint (logo de l'organisation, résumé, findings par sévérité). JSON conforme à un schéma publié (JSON Schema). | PDF brandé ; JSON conforme à un schéma documenté | Haute | 5 | 10 | 3 | S4 | backend
SS-19 | Traçabilité | Story | Journal d'audit | Tracer analyses, ignorés, exports et invitations. | Collection `audit_logs` en append-only (org_id, actor, action, target, ts, ip). Consultation filtrable par l'admin. | Consultable par l'admin ; non modifiable | Moyenne | 3 | 6 | 2 | S4 | backend, sécurité
SS-20 | Monétisation | Story | Offres Free / Pro / Business | Limites par offre et paiement en ligne. | Plans : free (1 projet, 5 scans/mois), pro (par développeur), business (SSO, marque blanche). Paiement via prestataire + webhooks. Dépendance `require_plan()`. | Quotas appliqués ; upgrade/downgrade ; facturation | Moyenne | 5 | 14 | 3 | S4 | backend, web
SS-21 | Bêta | Tâche | Bêta 10 équipes pilotes | Onboarding et suivi de 10 équipes. | 10 équipes pilotes (organisations de test), onboarding guidé, sondage après 2 semaines, mesure du taux de correctifs acceptés. | Feedback collecté ; taux de correctifs acceptés mesuré | Haute | 5 | 10 | 2 | Bêta | produit
SS-22 | Intégrations (V2) | Epic | Commentaires automatiques sur pull requests | Commenter les PR avec les nouvelles failles introduites. | GitHub App : webhook `pull_request` → scan incrémental sur le diff → commentaires de review sur les lignes concernées. | Analyse incrémentale sur le diff ; commentaire par finding | Basse | 8 | 16 | 2 | V2 | intégration
SS-23 | Intégrations (V2) | Epic | Job CI/CD bloquant | Bloquer un pipeline au-delà d'un seuil de sévérité. | CLI `secuscan` + fichier `.secuscan.yml` (seuil, exclusions). Code retour ≠ 0 si seuil dépassé. | Configuration par fichier ; code retour documenté | Basse | 5 | 8 | 2 | V2 | devops
SS-24 | Formation (V2) | Epic | Mode formation code sécurisé | Exercices de code vulnérable à corriger avec correction IA. | Catalogue d'exercices (code vulnérable + tests), correction IA, progression par apprenant. | 10 exercices ; suivi de progression | Basse | 8 | 14 | 2 | V2 | formation

## P3 - Sous-tâches
Ticket parent | ID sous-tâche | Rôle | Sous-tâche | Estimation (h) | Statut | Assigné à
SS-1 | SS-1.1 | DEVOPS | Structure monorepo + lint | 3 | À faire
SS-1 | SS-1.2 | DEVOPS | Workers ARQ + Redis | 4 | À faire
SS-1 | SS-1.3 | DEVOPS | CI + build des images | 4 | À faire
SS-2 | SS-2.1 | BE | Modèles + endpoints organisations et invitations | 6 | À faire
SS-2 | SS-2.2 | BE | Middleware d'isolation multi-tenant | 4 | À faire
SS-2 | SS-2.3 | FE | Écrans organisation, membres, invitations | 5 | À faire
SS-2 | SS-2.4 | QA | Tests d'isolation | 3 | À faire
SS-3 | SS-3.1 | BE | Upload sécurisé (zip-slip, taille, ratio) | 5 | À faire
SS-3 | SS-3.2 | BE | Détection des langages | 2 | À faire
SS-3 | SS-3.3 | FE | Écran d'import (drag & drop + éditeur) | 4 | À faire
SS-4 | SS-4.1 | DEVOPS | Profil de conteneur durci | 6 | À faire
SS-4 | SS-4.2 | BE | Orchestration job → conteneur → résultats | 6 | À faire
SS-4 | SS-4.3 | QA | Tests d'isolation réseau et FS | 3 | À faire
SS-5 | SS-5.1 | BE | Adaptateur moteur + parsing SARIF | 6 | À faire
SS-5 | SS-5.2 | BE | Normalisation des findings | 4 | À faire
SS-5 | SS-5.3 | BE | Premières règles maison | 4 | À faire
SS-5 | SS-5.4 | QA | Tests par langage | 4 | À faire
SS-6 | SS-6.1 | BE | Intégration d'un détecteur de secrets open source | 4 | À faire
SS-6 | SS-6.2 | BE | Masquage et stockage par empreinte | 3 | À faire
SS-6 | SS-6.3 | QA | Tests : aucune valeur en base ni en logs | 2 | À faire
SS-7 | SS-7.1 | BE | Parsers de manifests | 5 | À faire
SS-7 | SS-7.2 | BE | Client base d'advisories + cache | 4 | À faire
SS-7 | SS-7.3 | FE | Affichage des dépendances vulnérables | 3 | À faire
SS-8 | SS-8.1 | QA | Sélection du corpus + annotations | 8 | À faire
SS-8 | SS-8.2 | QA | Script de benchmark + rapport | 4 | À faire
SS-8 | SS-8.3 | DEVOPS | Job CI nocturne | 2 | À faire
SS-9 | SS-9.1 | BE | Extracteur de contexte (AST par langage) | 8 | À faire
SS-9 | SS-9.2 | IA | Prompt de validation + schéma JSON | 4 | À faire
SS-9 | SS-9.3 | BE | Intégration pipeline + parallélisation | 3 | À faire
SS-9 | SS-9.4 | QA | Mesure faux positifs sur benchmark | 3 | À faire
SS-10 | SS-10.1 | IA | Prompt d'explication + garde-fous | 4 | À faire
SS-10 | SS-10.2 | BE | Filtre de sortie | 2 | À faire
SS-10 | SS-10.3 | QA | Relecture de 30 explications | 3 | À faire
SS-11 | SS-11.1 | IA | Prompt correctif + schéma | 4 | À faire
SS-11 | SS-11.2 | BE | Vérification syntaxique du patch | 5 | À faire
SS-11 | SS-11.3 | FE | Composant diff avant/après + copier | 4 | À faire
SS-11 | SS-11.4 | QA | Taux de correctifs valides sur benchmark | 3 | À faire
SS-12 | SS-12.1 | BE | Cache par empreinte | 3 | À faire
SS-12 | SS-12.2 | BE | Budget et plafonds par offre | 3 | À faire
SS-12 | SS-12.3 | DATA | Tableau de coûts | 2 | À faire
SS-13 | SS-13.1 | BE | Tables de mapping CWE / OWASP | 3 | À faire
SS-13 | SS-13.2 | BE | Fonction de scoring | 2 | À faire
SS-13 | SS-13.3 | PO | Documentation du scoring | 2 | À faire
SS-14 | SS-14.1 | FE | Vue code avec surlignage des lignes | 5 | À faire
SS-14 | SS-14.2 | FE | Panneaux explication et correctif | 4 | À faire
SS-14 | SS-14.3 | FE | Navigation entre findings | 2 | À faire
SS-15 | SS-15.1 | BE | Calcul du score + agrégations | 4 | À faire
SS-15 | SS-15.2 | FE | Dashboard et graphiques | 6 | À faire
SS-15 | SS-15.3 | BE | Diff entre deux scans | 3 | À faire
SS-16 | SS-16.1 | BE | Empreinte stable + endpoint dismiss | 4 | À faire
SS-16 | SS-16.2 | FE | Modale de justification | 2 | À faire
SS-16 | SS-16.3 | BE | Écriture dans l'audit log | 1 | À faire
SS-17 | SS-17.1 | BE | OAuth GitHub + GitLab | 6 | À faire
SS-17 | SS-17.2 | BE | Stockage chiffré des jetons | 2 | À faire
SS-17 | SS-17.3 | FE | Sélection dépôt / branche | 3 | À faire
SS-17 | SS-17.4 | BE | Clone shallow dans la sandbox | 3 | À faire
SS-18 | SS-18.1 | BE | Template et génération PDF | 5 | À faire
SS-18 | SS-18.2 | BE | Export JSON + schéma | 3 | À faire
SS-18 | SS-18.3 | FE | Bouton d'export + options | 2 | À faire
SS-19 | SS-19.1 | BE | Middleware d'audit | 3 | À faire
SS-19 | SS-19.2 | FE | Écran de consultation | 3 | À faire
SS-20 | SS-20.1 | BE | Plans, quotas, gating | 5 | À faire
SS-20 | SS-20.2 | BE | Paiement + webhooks | 5 | À faire
SS-20 | SS-20.3 | FE | Pages tarifs + facturation | 4 | À faire
SS-21 | SS-21.1 | PO | Recrutement et onboarding | 6 | À faire
SS-21 | SS-21.2 | PO | Analyse des retours | 4 | À faire
SS-22 | SS-22.1 | BE | GitHub App + webhooks | 8 | À faire
SS-22 | SS-22.2 | BE | Scan incrémental sur diff | 8 | À faire
SS-23 | SS-23.1 | BE | CLI + configuration | 6 | À faire
SS-23 | SS-23.2 | PO | Documentation d'intégration CI | 2 | À faire
SS-24 | SS-24.1 | PO | Conception de 10 exercices | 8 | À faire
SS-24 | SS-24.2 | FE | Interface d'exercice | 6 | À faire